СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ:

__________________					_________________

Глава Любимского МО	Начальник УО администрации Любимского МО

Рассмотрено на заседании УС _______________

УТВЕРЖДАЮ:

_________________
	Председатель УС

ПРОГРАММА

Центр ИТ

как фактор повышения

качества образования

в Любимском

муниципальном районе

г. Любим, 2005 г.

Содержание

| 1. | Паспорт программы. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Введение. | 3 |
| 3. | Анализ состояния и проблем образования Любимского муниципального округа в области информатизации. | 4 |
| 4. | Основные направления деятельности центра. | 10 |
| 5. | Финансовая обеспеченность программы. | 11 |
| 6. | Структура взаимодействия центра. | 13 |
| 7. | Основные мероприятия по реализации программы. | 14 |
| 8. | Приложение 1. | 18 |
| 9. | Приложение 2. | 19 |
| 10. | Приложение 3. | 20 |
| 11. | Приложение 4. | 25 |

Паспорт программы

| Наименование Программы |  | Центр ИТ как фактор повышения качества образования в Любимском муниципальном округе |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  | Управление образования Администрации Любимского МО |
| Директор Программы |  | Комарова Е.М., директор муниципального образовательного учреждения Любимской средней общеобразовательной школы |
| Основные разработчики Программы |  | Николаева Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Любимской СОШ, педагогический коллектив МОУ Любимской СОШ |
| Научные руководители программы |  | Заведующая информационно-аналитическим центром Института развития образования – Смирнова А.Н., старший методист информационно-аналитическим центром Института развития образования – Потехин Н.В. |
| Главная цель Программы |  | Повысить эффективность муниципальной образовательной системы через создание центра ИТ |
| Задачи Программы |  | - Внедрение ИТ в деятельность учреждений образования Любимского МО: управление, учебно-воспитательный процесс. - Организация обучения педагогов муниципального округа ИТ. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2005-2011 гг. |
| Исполнители Программы |  | Педагоги муниципального округа |
| Общая стоимость Программы |  | 1200000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты |  | - повышение профессиональной компетентности педагогов в применении ИТ; - активное использование ИТ на уроках, во внеурочной деятельности, в управлении. |
| Куратор Программы |  | Антоненко Л.Б., начальник Управления образования Администрации Любимского МО |

Введение

Введение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс становиться насущно необходимым явлением, т.к. успешная самореализация современного специалиста практически невозможна без знаний новых информационных технологий.

Поэтому информатизация – приоритетное направление реформирования образования, направленное на повышение качества, доступности и эффективности образования.

В «Программе развития образования Ярославской области на 2001-2003 гг. и перспективы на 2005 г.» основной целью информатизации образования области является создание единого информационно-образовательного пространства для решения следующих задач:

- формирование у учащихся навыков освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации;

- предоставление возможностей для раннего и углублённого изучения информатики;

- организация дистанционного обучения в образовательных учреждениях;

- обеспечение возможностей доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся и педагогам учреждений образования;

- широкое внедрение в образовательный процесс телекоммуникационных проектов;

- построение интегрированной системы информационного обеспечения органов управления образования, объединяющей данные государственной статистической отчётности, результаты мониторинга качества образования, данные, полученные в процессах аттестации, аккредитации и лицензирования образовательных учреждений, развитие региональной системы статистики образования.

Программа «Центр ИТ как фактор повышения качества образования в Любимском муниципальном округе» направлена на успешную реализацию данных задач.

Разработанная нами программа согласуется с «Программой развития образования в Любимском МО на 2002-2005 году» и является составной частью «Программы развития муниципального образовательного учреждения Любимской средней общеобразовательной школы».

В программе представлена стратегия, направленная на повышение качества образования в Любимском муниципальном округе через создание на базе опорной школы Центра по информатизации образования в округе.

Анализ состояния и проблем образования 
Любимского муниципального 
округа в области информатизации

Управлением образования Любимского муниципального округа разработана  «Программа развития образования Любимского МО на 2002-2005 гг.».

Одно из приоритетных направлений данной программы – это информатизация образования.

Развитие этого направления невозможно без оснащения образовательных учреждений техническими средствами информатизации и базовым программным обеспечением.

Три года назад в районе не было школ, оснащённых современной компьютерной техникой, на сегодняшний день ситуация коренным образом изменилась. На 1 компьютер приходится в среднем 29 школьников, тогда как средний показатель по России – 113 школьников на 1 компьютер.

На 2004-2005 учебный год 25% школ имеют локальную сеть, подключены к Интернету (все средние общеобразовательные, методкабинет), присоединены по коммутируемым сетям и пользуются электронной почтой.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в МОС Любимского муниципального округа 2002-2004 гг.

|  | Имеются на 31.12.2003, кол-во штук | Затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 (факт) |  | 2003 (факт) |  | 2004 (факт) |  |
|  |  | Кол-во штук | Сумма тыс. руб. | Кол-во штук | Сумма тыс. руб. | Кол-во штук | Сумма тыс. руб. |
| Компьютеры, стоящие на учёте |  | 25 | 217000 | 11 | 240000 | 23 | 534864 |
| В том числе из бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального | 23 | 21 | 75352 | 2 | 93954 | 4 | 134927 |
| областного | 32 | - | 52363 | 6 | 80035 | 4 | 114937 |
| муниципального | 10 | 3 | 64057 | 3 | 65708 | 6 | 140000 |
| внебюджетные | 2 | 1 | 25000 | - | - | 9 | 145000 |

Приведённые данные свидетельствуют о том, что идёт увеличение средств на приобретение современных информационно-компьютерных средств.

Всего в отрасли имеется 73 компьютера, непосредственно в школах используется – 50, из них в учебном процессе 43 персональных компьютера.

Эти изменения стали возможны благодаря программам: «Компьютеризация городской и поселковой школ», «Информатизационная система учебного книгоиздания», проекта «Постановка компьютерного оборудования и медиатеки для библиотек основных и средних школ с поддержкой этих процессов на региональном и муниципальном уровне».

Таким образом, анализируя техническую составляющую процесса информатизации, можно сказать, что в округе создана определённая база, которую необходимо обеспечить эффективным использованием в образовательном процессе.

Подготовка педагогических кадров по данному направлению систематизировалась и дала реальные результаты после того, как при ИРО обучились 3 тьютора из опорных школ (МОУ Любимской СОШ, МОУ Закобякинской СОШ, МОУ Ермаковской СОШ) и 9 педагогов по программе «Intel. Обучение для будущего» (по 3 человека из МОУ Любимской СОШ, МОУ Закобякинской СОШ, МОУ Ермаковской СОШ).

Тьюторы по сетевому принципу с мая 2004 года уже на базе своих школ обучили 7 групп по 10 педагогов из других школ района. Таким образом, 70 педагогов прошли подготовку по 1 модулю обучения (МОУ Любимская СОШ – 3 группы, МОУ Закобякинской СОШ – 2 группы, МОУ Ермаковской СОШ – 2 группы).

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе в школах Любимского МО

| № п/п | Школа | Наличие компьютеров |  | Применение ИТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее | Используемые в УВП | Кол-во педагогов, использующих ИТ |  |  |  | Классы |
|  |  |  |  | При подготовке к урокам | % | Непосредственно на уроках | % |  |
| 1 | Любимская средняя | 14 | 13 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6-11 |
| 2 | Закобякинская | 5 | 5 | 9 | 56 | 6 | 38 | 1-11 |
| 3 | Ермаковская | 5 | 5 | 6 | 33 | 6 | 33 | 5-11 |
| 4 | Любимская основная | 7 | 6 | 11 | 30 | 4 | 11 | 4-9 |
| 5 | Филипповская | 3 | 3 | 4 | 33 | 7 | 58 | 1-9 |
| 6 | Бармановская | 5 | 2 | 4 | 60 | 5 | 40 | 5-9 |
| 7 | Воскресенская | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Бедаревская | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - |
| 9 | Покров-Кулижская | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 25 | 5-9 |
| 10 | Каргановская | 1 | 1 | 6 | 100 | - | - | 8-9 |
| 11 | Булаковская | 1 | 1 | 5 | 71 | 2 | 29 | 6,7,9 |
| 12 | Кинтановская | 1 | 1 | - | - | 2 | 40 | 5-9 |
| 13 | Вечерняя | 1 | 1 | 3 | 43 | 2 | 29 | 10-11 |
| 14 | Рузбугинская нач. | 1 | 1 | 3 | 75 | - | - | - |
| 15 | Черновская | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Страшевская | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Элнотская нач. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 50 | 43 | 61 | 22 | 40 | 19 | - |

Вывод: сельские учителя более активно используют персональный компьютер для подготовки и проведения урока. По городу 19% учителей, по селу 39% учителей используют персональный компьютер для подготовки к урокам.

19% учителей (в целом по округу) используют компьютер непосредственно на уроке (Приложение 1).

За последние годы существенно изменился запрос родителей и учащихся на образовательные услуги.

Если в 1999-2000 годах по запросам родителей и учащихся приоритетными были признаны предметы: математика, русский язык, то в 2003-2004 годах – информатика и иностранный язык (80% учащихся назвали информатику приоритетным предметом). Это повлекло за собой изменения в образовательных программах школ и учебных планах.

| Школа | Предмет информатика | Факультатив по информатике |
| --- | --- | --- |
| Любимская средняя | 7-11 кл. | Нач. школа «Информатика в играх и задачах»; 8-9 кл. «Создание шаблонов оформления с помощью компьютерных технологий» |
| Любимская основная |  | Нач. школа «Информатика в играх и задачах»; 5-9 кл. «Информатика» |
| Воскресенская |  | 5-7 кл. «Информатика» |
| Кинтановская |  | 6,7,9 кл. «Информатика» |
| Ермаковская | 5-9, 10-11 кл. (с расширением) |  |
| Закобякинская | 6-8 кл., 10-11 кл. |  |
| Булаковская |  | 9 кл. «Информатика» |
| Черновская |  | 9 кл. «Информатика» |
| Каргановская |  | 5-9 кл. «Информатика» |
| Филипповская |  | Нач. школа «Информатика в играх и задачах»; 7 кл. «Информатика» |
| Покров-Кулижская |  | 5-9 кл. «Информатика» |
| Бедаревская |  | 7-9 кл. «Информатика» |

Таким образом, введено раннее изучение информатики в школах: МОУ Любимская СОШ, МОУ Ермаковская СОШ, МОУ Закобякинская СОШ.

Расширенное изучение информатики в МОУ Ермаковская СОШ (10-11 кл.).

Почти во всех школах проводится факультатив по информатике.

Количество детей, охваченных информационно-коммуникационными технологиями составляет 86% (за счёт раннего изучения предмета, факультативов) – в основном звене; 100% – в 10-11 классах, т.к. ведётся предмет «Информатика».

Вместе с тем нужно отметить, что в предметной деятельности ИТ используются недостаточно, несмотря на то, что программное обеспечение разнообразно (Приложение 3).

Школа является опорной по методической работе. Большинство руководителей МО – педагоги ЛСОШ (в том числе, и руководителей МО информатики).

Необходимость создания центра объясняется следующими проблемами информатизации в Любимском МО.

- В некоторых школах пока роль компьютера сводится только к возможностям  неоправданно  дорогой пишущей машинки.

- Недостаточное количество компьютерной техники влечёт за собой низкий процент использования учителями города информационно-компьютерных технологий во время уроков (например, 5% педагогов в Любимской средней общеобразовательной школе и    58 % педагогов в Филипповской основной общеобразовательной школе используют компьютеры на уроке. Разница существенна).

- Затруднение в совместимости классно-урочной системы и компьютеризации образовательного процесса (т. к. классно-урочная система предназначена для изучения всеми учениками класса одного  и того же учебного материала за одно и тоже время, а само название «персональный компьютер» говорит о полной индивидуализации.)

- Низкий уровень применения информационных технологий не позволяет в полной мере использовать компьютер в качестве средства познания и изучения мира, адаптации ребёнка к меняющимся условиям жизни.

- Работа с компьютером у учащихся зачастую не носят исследовательский характер.

- Все школы, что подключены к сети Интернет, работают по коммутируемым сетям. Ни о какой реализации образовательных технологий по такому ненадёжному каналу говорить не приходить.

Основные направления деятельности центра ИТ.

Центр планируется создать на базе Любимской средней общеобразовательной школы с целью повышения эффективности муниципальной образовательной системы.

Направления работы центра:

- внедрение ИТ в деятельность учреждений Любимского МО, управление, учебно-воспитательный процесс;

- организация обучения педагогов муниципального округа ИТ.

Финансовое обеспечение программы

Предполагается для осуществления программы использовать следующие источники финансирования:

- школьный норматив;

- дополнительные источники финансирования.

Потребность в финансовых ресурсах для технического,

программно-методического обеспечения

2004-2005 учебный год

| Наименование единицы оборудования | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 18000 | 4 | 72000 |
| Цифровой фотоаппарат | 12500 | 1 | 12500 |
| Мультимедийный проект | 70000 | 1 | 70000 |
| CD-ROM пишущий | 4000 | 1 | 4000 |
| Источник бесперебойного питания | 3000 | 1 | 3000 |
| Программно-методическое обеспечение | По заявкам педагогов |  | 15000 |
| Расходные материалы |  |  | 11000 |
| Стол компьютерный | 2500 | 12 | 30000 |
| Косметический ремонт | 20000 |  | 20000 |
| Жалюзи | 7000 |  | 7000 |
| Мольберт маркерный | 3500 | 1 | 3500 |
| Доска маркерная | 2000 | 1 | 2000 |
| Электроподводка | 20000 |  | 20000 |
| Подключение компьютеров | 20000 |  | 20000 |
| Техническое обслуживание | 10000 |  | 10000 |
| Итого: |  |  | 300000 |

2005-2006 учебный год

| Наименование единицы оборудования | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 18000 | 5 | 90000 |
| Цифровая видеокамера | 15000 | 1 | 15000 |
| Подключение к Интернет |  |  |  |
| Принтер | 8000 | 1 | 8000 |
| Сканер | 6000 | 1 | 6000 |
| Программно-методическое обеспечение | По заявкам педагогов |  | 4000 |
| Расходные материалы |  |  | 1000 |
| Итого: |  |  | 132.000 руб. |

2006-2007 учебный год

| Наименование единицы оборудования | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 18000 | 5 | 90000 |
| Принтер | 8000 | 1 | 8000 |
| Программно-методическое обеспечение | По заявкам педагогов |  | 4000 |
| Итого: |  |  | 102.000 руб. |

2007-2008 учебный год

| Наименование единицы оборудования | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 18000 | 5 | 90000 |
| Программно-методическое обеспечение | По заявкам педагогов |  | 4000 |
| Расходные материалы |  |  | 1000 |
| Итого: |  |  | 95.000 руб. |

2008-2009 учебный год

| Наименование единицы оборудования | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 18000 | 5 | 90000 |
| Программно-методическое обеспечение | По заявкам педагогов |  | 4000 |
| Расходные материалы |  |  | 1000 |
| Итого: |  |  | 95.000 руб. |

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | 300000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 |
| Администрация МО | 65000 | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 |
| Школа | 100000 | 70000 | 80000 | 100000 | 100000 |
| Внебюджетные источники | 135000 | 110000 | 100000 | 50000 | 50000 |

Структура взаимодействия центра

- См. приложение 4

- Распределение функций

| Участники эксперимента | Функция |
| --- | --- |
| - Администрация МО | Финансирование деятельности центра |
| - Управление образования | Создание условий деятельности центра, общий контроль |
| - Информационный центр ИРО | Научное руководство |
| - Фирма «Ньютон» | Техническое сопровождение |
| - Методический совет центра: - директор школы; - зам. Директора по УВР, учителя-информатики, руководители МО | Материально-техническое обеспечение, соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебному процессу. Планирование, координация деятельности центра. |
| - Руководители районных МО | Осуществление взаимосвязи с учителями-предметниками района, координация их деятельности по внедрению ИТ в деятельность школ, методическое обеспечение. |
| - Образовательные учреждения округа | Основные исполнители по реализации программы. |
| - Социальные партнёры | Финансовая поддержка, заказчики и потребители платных образовательных услуг. |

Основные мероприятия по реализации программы

Предполагается осуществлять реализацию программы на уровне эксперимента в муниципальной системе образования.

| Направление деятельности | Пути реализации | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовой базы | Издание приказов, локальных актов, разработка должностных обязанностей, положение о центре | 2005-2006 г. | Управление образования, администрация ЛСОШ | Нормативно-правовые документы. Создание координационного совета. |
| Организация обучения педагогов информационно-компьютерным технологиям | - Обучение тьюторов на базе ИРО | По графику ИРО | Зам. Директора по УВР | Освоения методики ведения занятий со взрослой аудиторией, разработка и адаптация методических материалов. |
|  | - Организация обучения педагогов современным ИТ - Организация дистанционного обучения педагогов округа. - Индивидуальные консультации. - Организация проблемных семинаров. - Участие в областных семинарах, конференциях, круглых столах по вопросам информатизации | 2005-2006 г. 2008-2010 г. Ежегодно Ежегодно Ежегодно | Тьюторы Методсовет центра Методсовет центра Методсовет центра Методсовет центра | Овладение педагогами базовых навыками по использованию ИТ, наработка материалов для обмена опытом, создание банка материалов передового педагогического опыта. |
| Внедрение ИТ в деятельность школ: В обучение; | Создание условий для формирования у учащихся умений работы с большими объёмами информации, для формирования исследовательских умений, использование метода проектов в обучении. - организация раннего изучения информатики; - организация элективных курсов; - использование Интернет-ресурсов для обеспечения уроков; - создание банка дидактических материалов; - использование компьютера для процедур диагностики и мониторинга (изучение утомляемости учащихся при работе с компьютером; изучение уровня мотивации учащихся на уроках с использованием ИТ и т. д.) | 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. 2005-2011 г. | Учителя-предметники Учителя-предметники Администрация школы Администрация школы Зав. Кабинетами информатики Учителя-предметники Зам. директора по УВР Учителя-предметники, психолог | Увеличение количества уроков, факультативных занятий, кружков с использованием ИТ, осуществление проектной деятельности. Удовлетворение запросов «заказчиков»: учащихся и родителей. |
| во внеурочную деятельность; | - участие в телекоммуникационных олимпиадах; - индивидуальная работа с учащимися, имеющими разные способности к обучению; - создание сайтов, веб-представительств школ; - выпуск школьных газет; - рекламного буклета о центре; - организация кружков, клубов с использованием ИТ; | Ежегодно Ежегодно 2005-2010 г. 2005-2011 г. 2005-2006 г. 2006-2009 г. | Методсовет центра Учителя предметники Методсовет центра Зам. директора по воспитательной работе Методсовет центра Зам. директора по воспитательной работе | Дифференциальный подход в обучении и воспитании. Активизация работы со способными учащимися. Удовлетворение запросов «заказчиков»: родителей, учащихся. Рост рейтинга школы, активизация воспитательного процесса. Привлечение социума к деятельности школы. |
| в управление. | Создание баз данных: - учащихся (по различным направлениям); - педагогических кадров; - документации; - методик; - материально-технического обеспечения школы ИТ. - мониторинг Использования средств ИТ в учебном процессе школ. Использование компьютера для планирования и контроля учебно-воспитательного процесса. | 2005-2007 г. 2005-2011 г. | Администрация Зам.директора по УВР | Банк данных по школам. Оперативность в принятии решений Повышение профессиональной компетенции администрации. Оптимальная занятость кабинетов информатики |
| Расширение рынка образовательных услуг (в т. ч. платных), предлагаемых на базе центра ИТ. | Изучение спроса «заказчиков» на образовательные услуги Обучение желающих основам ИТ на платной основе. Выполнение некоторых видов работ для социума: подготовка презентаций, оформление рефератов, предоставление Интернет и т. д. | Ежегодно По мере комплектования групп По заказу | Методсовет, психолог Методсовет Зав.кабинетами информатики | Расширение взаимодействия с социумом. Привлечение дополнительных денежных средств. |

Приложение 1.

Приложение 2

| Школа | Недельная занятость | Уроки Информатики | Другие уроки | Индивид.: Факульт., кружки | Работа учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любимская сош | 52 | 22 | - | 12 | 14 |
| Ермаковская сош | 37 | 12 | 7 | 6 | 12 |
| Закобякинская сош | 40 | 5 | 6 | 13 | 16 |
| Бамановская оош | 18 | - | 2 | 6 | 10 |
| Булаковская оош | 5 | 1 | - | 2 | 2 |
| Филипповская оош | 21 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| Бедаревская оош | 19 | - | 2 | 3 | 14 |
| Покров-Кулижская оош | 15 | - | 4 | 6 | 5 |
| Любимская оош | 20 | 1 | - | 7 | 12 |
| Воскресенская оош | 11 | - | - | 5 | 6 |